# Programme pour un Cameroun Nouveau — Plan de redressement et de solidarité 2027-2029

Version finale du 20 octobre 2026. Elle fusionne le Plan stratégique 2027-2029, le Programme politique pour le Cameroun Nouveau et le livre « Le Libéralisme solidaire ». Elle intègre les arbitrages acceptés le 20/10/2026.

Document d'analyse et de proposition, rédigé sans mandat officiel ni donnée confidentielle. Chaque chiffre renvoie au registre des sources du projet (`cameroun/sources/`). Les cibles marquées « proposée » sont des propositions à calibrer. Les autorités compétentes et les bases juridiques doivent être confirmées au Journal officiel avant tout acte.

# 1. L'essentiel

Le Cameroun n'est pas insolvable. Il est en crise de liquidité, et son modèle de croissance ne profite plus aux ménages :

- le revenu réel par habitant n'a progressé que d'environ 15 % en quinze ans ;

- la pauvreté stagne autour de 38 % depuis vingt ans ;

- l'État paie ses fournisseurs à plus de 200 jours ;

- sa note souveraine a été abaissée à B- le 16/10/2026 ;

- il emprunte à plus de 10 % sur les marchés.

Le programme concentre l'action publique sur 8 chantiers pendant trois ans :

- stabilisation financière ;

- carburants et SONARA ;

- électricité ;

- gouvernance et redevabilité ;

- recettes et ressources naturelles ;

- souveraineté alimentaire programmée ;

- capital humain ;

- paix et territoires.

Il ne repose sur aucune recette hypothétique. Dans le scénario central, les mesures améliorent le solde budgétaire d'environ 1,5 point de PIB en 2029. Elles financent en même temps la protection des ménages pauvres, l'apurement des dettes dues aux enseignants et aux entreprises, la couverture santé et la reconstruction des régions en crise.

# 2. Diagnostic vérifié : les chiffres de référence

| Indicateur | Valeur | Année | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Croissance du PIB réel | 3,5 % (INS) ; 3,1 % (FMI) | 2025 | ECO-02 ; MAC-001 |
| PIB réel par habitant | +15 % entre 2010 et 2025 (≈1 %/an) | 2010-2025 | Banque mondiale, calcul (outputs/wdi_derives.csv) |
| Pauvreté monétaire | 37,7 % (10,1 M de personnes) ; rural 56,3 % | 2022 | ECAM5, INS (SOC-002) |
| Pauvreté par région | Extrême-Nord 69,2 ; Nord-Ouest 66,8 ; Nord 61,1 ; Adamaoua 45,1 ; Est 41,5 ; Ouest 30,4 ; Littoral hors Douala 23,8 ; Sud-Ouest 20,4* ; Centre hors Yaoundé 19,1 ; Sud 14,9 ; Yaoundé 10,8 ; Douala 8,3 (%) | 2022 | ECAM5, brochure p. 8 (VPL-25). *Nord-Ouest et Sud-Ouest non représentatifs |
| Emplois informels | 86,6 % ; privé formel 5,1 % ; sous-emploi 56,4 % | 2021 | EESI3, INS (ECO-01) |
| Dette publique | 15 607 Mds FCFA, 44,2 % du PIB | 30/06/2026 | CAA via presse (VPL-10) |
| Arriérés de la dette publique (estimation provisoire) | 703,5 Mds FCFA | Fin avril 2026, repris fin juin | CAA via presse (VFF-001) |
| Risque de surendettement | « Élevé » (extérieur et global) ; dette jugée soutenable ; deux seuils de service de la dette dépassés | Mars 2026 | Analyse de viabilité FMI-BM, CR 26/081 (VFF-022) |
| Note souveraine | B- (Fitch), perspective stable | 16/10/2026 | VPL-01 |
| Rendement Eurobond 2033 | 10,65 % | 19/10/2026 | VPL-01, VPL-02 |
| Service de la dette | 4,8 % → 8,5 % du PIB | 2025 → 2026 | DPEB, MINFI (MAC-009) |
| Délai de paiement des fournisseurs | > 200 jours | 2025 | MINFI via presse (MAC-024) |
| Soutien aux prix des carburants | 57 Mds FCFA en un mois | Septembre 2026 | Ministre des Finances (VPL-03) |
| Rendement des participations publiques | 55,85 Mds de dividendes pour 1 911 Mds investis (2,92 %) | 2024 | Chambre des comptes via presse (VPL-06) |
| Exécution de l'investissement public | 73 % (57 % sur financements extérieurs) | 2025 | MAC-009 |
| Électricité | Pertes ≈30 % (Banque mondiale, 2026 ; 29 % selon le MINEE) ; recouvrement 72 à 77,5 % ; tarif moyen 83,46 FCFA/kWh pour un coût de 105,46 (≈80 % du coût) ; accès rural 23,3 % (2021) | 2021-2025 | VFF-015, VFF-017, ECO-01 |
| Importations alimentaires | Riz 869 039 t ; blé 1 139 403 t ; poisson congelé 267 259 t | 2025 | INS (ECO-03) |
| Paiements directs de santé | 67,7 % de la dépense courante de santé | 2023 | OMS-GHED (SOC-006) |
| Personnes dans le besoin humanitaire | 2,9 millions ; plan financé à ≈32 % | 2026 | OCHA (GOV-001, GOV-002) |
| Transferts aux collectivités (DGD) | 2,08 % des recettes, pour un plancher légal de 15 % | 2024 | Chambre des comptes via presse (GOV-025) |
| Recensement (RGPH4) | Collecte 24/04 → 15/09/2026 ; résultats début 2027 | 2026 | PRP-49 à 51 |

# 3. Arbitrages adoptés

| Question | Décision retenue | Décision écartée |
| --- | --- | --- |
| Financement à court terme | Programme avec le FMI et appuis budgétaires multilatéraux | Emprunts commerciaux à plus de 10 % |
| Monnaie et capitaux | Maintien dans la zone BEAC ; étude indépendante de long terme sur le régime monétaire ; lutte anti-blanchiment | Monnaie nationale et contrôle des capitaux unilatéraux (compétence CEMAC) |
| Carburants | Fin progressive du soutien universel. Chaque hausse n'intervient qu'après le versement des transferts aux ménages pauvres | Gel indéfini des prix ; hausse brutale |
| Dirigeants des entreprises et établissements publics | Application immédiate de la limite légale de 9 ans ; recrutement sur appel public ; audit de passation | Révocation en bloc sans procédure |
| Biens mal acquis | Cellule de recouvrement, loi de confiscation, coopération internationale ; aucune recette inscrite au budget | Inscription de recettes de recouvrement au budget |
| Sanction des crimes financiers | Perpétuité effective, confiscation élargie, inéligibilité, délais de jugement | Peine de mort : non prévue pour le détournement, sans effet démontré, et bloquante pour l'entraide internationale |
| Importations alimentaires | Substitution programmée par paliers, protection douanière légale, achats publics locaux | Arrêt immédiat des importations |
| Ressources naturelles | Règle de prix de référence et fonds de stabilisation ; conventions publiées | Fonds de 10 000 Mds/an ; budget « centré » sur la rente |
| Salaires publics | Paiement des arriérés dus ; revalorisations ciblées (enseignants et soignants ruraux) | Hausse générale de 30 % (≈488 Mds/an) |
| Énergie | Réseau, pertes et recouvrement d'abord | 10 000 MW additionnels d'ici 2033 |
| Villes | Aménagement des villes existantes ; une ville nouvelle pilote après étude de demande | Programme de villes nouvelles dans chaque région |
| Décentralisation | Trajectoire vers le plancher légal de 15 % des recettes, conditionnée à des comptes certifiés | Statu quo |

# 4. Les huit chantiers

## Chantier 1 — Stabilisation financière et confiance

Objectif. Rétablir la liquidité de l'État, baisser le coût de la dette et payer les entreprises à temps.

Décisions

- Mandat de négociation d'un programme FMI (FEC/MEDC avec volet résilience) et d'appuis Banque mondiale et BAD.

- Interdiction de tout nouvel emprunt ou crédit fournisseur sans visa de la CAA et du Comité national de la dette.

- Audit de certification des restes à payer par la Chambre des comptes et le CONSUPE :

  - rejet des créances fictives ;

  - paiement comptant des petites créances (moins de 50 M FCFA) ;

  - titrisation du reste en obligations du Trésor de 3 à 7 ans, sur la BVMAC.

- Règle de paiement à 60 jours, avec publication mensuelle des délais.

Autorité. Président (mandat de négociation), ministre des Finances (MINFI), CAA. Parlement pour la loi de finances rectificative et les plafonds d'endettement.

Calendrier

- 100 jours : mission FMI, BM et BAD ; circulaire de visa CAA ; stock d'arriérés certifié publié.

- 1 an : accord-programme ; première tranche titrisée.

- 3 ans : délai de paiement inférieur à 60 jours.

Coût et financement. L'apurement comptant représente environ 150 Mds par an (hypothèse). Il est financé par les appuis budgétaires (300 Mds par an dans le scénario central) et la titrisation. Les restes à payer de plus de 3 mois figurent déjà dans l'encours de la dette : leur titrisation ne l'augmente pas.

Indicateurs

| Indicateur | Départ | Cible à 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Délai de paiement | Plus de 200 jours (2025) | Moins de 60 jours |
| Stock d'arriérés certifiés | À établir en 100 jours | −70 % (proposée) |
| Rendement Eurobond | 10,65 % | En baisse (sous 8 % : scénario favorable) |

Risques. Absence d'accord avec le FMI (scénario défavorable), créances fictives, résistances. Correctif : publication systématique et audit tiers.

## Chantier 2 — Carburants et SONARA

Objectif. Supprimer en trois ans une dépense d'environ 576 Mds par an, au rythme de 2026, qui bénéficie surtout aux ménages aisés, tout en protégeant les plus pauvres.

Décisions

- Mécanisme automatique de prix, avec paliers trimestriels plafonnés.

- Règle « transfert d'abord » : aucun palier de hausse avant le versement effectif des transferts.

- Transferts monétaires de 25 000 FCFA par mois et par ménage via le mobile money :

  - 150 000 ménages en 2027 ;

  - 300 000 en 2029, ciblés sur les données du RGPH4 et du registre social.

- Tarif transporteur temporaire pour les transports publics enregistrés.

- Restructuration de la SONARA sur la base d'un audit : importateur régulé, ou relance partielle seulement si l'audit en démontre la rentabilité.

Autorité. Gouvernement (prix administrés, CSPH), MINFI, MINCOMMERCE, MINAS.

Calendrier

- 100 jours : registre des bénéficiaires dans l'Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ; premiers transferts ; premier palier si les transferts sont versés.

- 1 an : 150 000 ménages servis.

- 3 ans : soutien universel nul.

Coût et effet net (scénario central)

|  | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Économie brute | +202 | +432 | +576 |
| Transferts | −45 | −75 | −90 |
| Compensation transport | −30 | −20 | −10 |

Montants en Mds FCFA (outputs/cadre_financier_2027_2029.csv).

Indicateurs

| Indicateur | Départ | Cible à 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Soutien mensuel | 57 Mds (septembre 2026) | 0 |
| Ménages compensés | 44 500 servis par les filets sociaux (2024) | 300 000 (proposée) |

Risques. Contestation sociale, retard de ciblage. Correctif : suspendre un palier si les transferts ne sont pas versés ; concertation avec les syndicats de transport dès le premier mois.

## Chantier 3 — Électricité

Objectif. Livrer l'électricité produite, réduire les pertes et assainir les finances du secteur sans pénaliser les petits consommateurs.

Ce que l'on sait déjà (VFF-015 à 021) :

- pertes d'environ 30 % ;

- recouvrement de 72 % (Banque mondiale) à 77,5 % (MINEE) ;

- tarif moyen couvrant environ 80 % du coût ;

- dette fournisseurs de la SOCADEL de 639,6 Mds (11/2025), dont 273 Mds dus à la SONATREL ;

- impayés de l'État envers le producteur de Nachtigal proches de 70 Mds ;

- ligne 400 kV d'évacuation annoncée pour novembre 2026, raccordement 225 kV vers Douala début 2027.

Grandeurs à mesurer dès les 100 premiers jours, par un audit indépendant commandé par l'ARSEL :

- pertes techniques et commerciales par réseau ;

- taux de recouvrement par catégorie de clients, administrations comprises ;

- durée et fréquence des coupures (SAIDI/SAIFI) ;

- énergie non distribuée ;

- inventaire certifié des dettes croisées entre l'État, SOCADEL, SONATREL et les producteurs ;

- paiements dus au titre du contrat Nachtigal.

Décisions

- Compensation certifiée des dettes croisées, l'État payant d'abord ses propres factures.

- Mise en service de la ligne 400 kV (annoncée pour novembre 2026) et du raccordement 225 kV vers Douala (début 2027) ; maintenance du réseau.

- Contrats de performance SOCADEL et SONATREL (pertes, recouvrement, coupures).

- Trajectoire tarifaire pluriannuelle publiée, avec un tarif social pour les petites consommations.

- Électrification rurale décentralisée (solaire) dans le cadre du compact énergie et du programme « Mission 300 ».

Autorité. MINEE, ARSEL, conseils d'administration de SOCADEL et SONATREL, MINFI.

Investissements. Environ 945 M USD de besoins sur 2024-2028 selon le FMI (ECO-05). Ils sont financés par des prêts-projets concessionnels, pas par le budget courant.

Effet budgétaire (scénario central). Réduction du soutien au secteur de 0, puis 40, puis 80 Mds ; tarif social de −15, puis −20, puis −20 Mds.

Indicateurs

| Indicateur | Départ | Cible à 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Pertes | ≈30 % | 20 % (proposée) |
| Couverture du coût par le tarif | ≈80 % | Au moins 95 % |
| Recouvrement des factures | 72 à 77,5 % | 95 % (proposée) |
| Coupures | À mesurer | −50 % (proposée) |
| Accès rural | 23,3 % (2021) | +15 points (proposée) |

## Chantier 4 — Gouvernance publique et redevabilité

Décisions

- Entreprises et établissements publics.

  - Constat immédiat de la caducité des mandats de plus de 9 ans (lois 2017/010, art. 36, et 2017/011, art. 70) et intérims.

  - Publication de la liste des mandats et de leurs échéances.

  - Recrutement par appel public et cabinet indépendant, avec une liste restreinte de trois candidats. Pour les établissements publics, la nomination se fait par décret présidentiel (loi 2017/010, art. 35). Pour les entreprises publiques, la loi 2017/011 (art. 70) confie la nomination au conseil d'administration, mais des directeurs généraux ont été nommés par décret dans la pratique (CAMTEL, par exemple). L'autorité compétente doit être confirmée entité par entité (VPL-27, VFJ).

  - Déclaration de patrimoine, contrat de performance publié, audit de passation à chaque départ.

- Audits flash publiés des 15 entités au risque budgétaire le plus élevé : SONARA, SOCADEL, SONATREL, CAMWATER, CAMTEL, SNH, CAMAIR-CO, ports, entre autres.

- Covid : état public, sous 30 jours, des 12 dossiers transmis à la Justice en 2021 ; saisine du Tribunal criminel spécial (TCS) des dossiers recevables ; recouvrement des 21,6 Mds de surcoûts relevés par la Chambre des comptes.

- CAN : audit de la Chambre des comptes sur les marchés 2019-2021 ; négociation ou exécution de la sentence CIRDI du 04/09/2026 pour éviter des saisies d'actifs.

- Biens mal acquis

  - Cellule nationale de recouvrement (TCS, ANIF, appui StAR).

  - Projet de loi sur la confiscation sans condamnation préalable, avec garanties.

  - Accords d'entraide avec les pays de destination des fonds.

  - Restitution affectée à des programmes sociaux publiés.

- Sanctions

  - Perpétuité effective pour les détournements les plus graves, sans réduction de peine sans restitution.

  - Inéligibilité.

  - Publication des jugements.

  - Délais de jugement tenus.

- Liste grise du GAFI : registre des bénéficiaires effectifs interconnecté avec l'administration fiscale, sanctions effectives.

Autorité. Président, conseils d'administration, Chambre des comptes, CONSUPE, ministère de la Justice, TCS, ANIF. Parlement pour les lois.

Indicateurs

| Indicateur | Départ | Cible à 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Dirigeants en poste dans les délais légaux et recrutés sur appel public | À établir | 100 % à 12 mois |
| Dossiers Covid | 12 transmis, aucune condamnation retrouvée | 12 dossiers instruits et jugés |
| Rapports d'audit publiés | — | 15 en 100 jours |

Coût. Environ 6 à 8 Mds par an (hypothèse).

## Chantier 5 — Recettes et ressources naturelles

Décisions

- Revue et réduction des dépenses fiscales, notamment les incitations de la loi de 2013.

- Numérisation de l'impôt et du cadastre.

- Règle de gestion des recettes extractives. Le budget n'intègre que les recettes calculées à un prix de référence prudent. L'excédent alimente un Fonds de stabilisation et d'investissement Ernest Ouandié (gouvernance séparée, publication trimestrielle, principes de Santiago).

- Publication des conventions minières (norme ITIE). Clauses de transformation locale réalistes pour Minim-Martap, Mbalam et Lobé.

- Traçabilité de l'or artisanal ; contrôle des exportations de la SNH par les statistiques miroir.

Autorité. MINFI, MINMIDT ; Parlement (loi de finances, loi sur le fonds).

Effet (scénario central). Dépenses fiscales : +80, puis +150, puis +200 Mds. Administration fiscale : +0,1, puis +0,2, puis +0,3 point de PIB.

Indicateurs

| Indicateur | Départ | Cible à 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Pression fiscale non pétrolière | 12,9 % du PIB (2025) | 14,5 % (proposée) |
| Conventions extractives publiées | À établir | 100 % |

## Chantier 6 — Souveraineté alimentaire programmée

Décisions

- Objectifs de production vérifiés par filière :

  - riz : réhabilitation des périmètres SEMRY, semences IRAD ;

  - poisson : aquaculture et pêche artisanale ;

  - maïs et manioc : farines locales incorporées au pain.

- Protection progressive compatible avec les engagements :

  - droits de douane relevés par paliers dans la limite des taux consolidés à l'OMC (50 à 80 %, environ 80 % pour les produits agricoles). Taux appliqués actuels : riz de grande consommation 5 %, blé 10 %, poisson congelé 20 %. Taux du nouveau tarif commun CEEAC-CEMAC (2026) à confirmer (VFJ) ;

  - clauses de sauvegarde de l'APE avec l'UE.

- Achats publics locaux : cantines, armée, hôpitaux.

- Réduction des importations par paliers, déclenchée lorsque la production vérifiée atteint les seuils.

- Stock alimentaire de sécurité.

Autorité. MINADER, MINEPIA, MINCOMMERCE, MINFI (douanes).

Coût (scénario central). 40, puis 60, puis 60 Mds par an, par redéploiement partiel du PIISAH.

Indicateurs

| Indicateur | Départ | Cible à 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Part locale dans la consommation de riz | À établir : 14 % à 30 % selon les sources (paddy 410 000 t en 2024 selon le MINFI ; importations 869 039 t en 2025) | +15 points (proposée) |
| Importations de poisson | 267 259 t (2025) ; production nationale 254 000 t (2024, MINFI) | −25 % (proposée) |

## Chantier 7 — Capital humain : éducation et santé

Éducation

- Calendrier publié d'apurement de la dette due aux enseignants : 105 Mds restaient dus en 2023 selon l'État, montant à actualiser par audit.

- Salaire complet dès la première affectation.

- Statut particulier des enseignants.

- Évaluation nationale des apprentissages et participation au PASEC.

- Réouverture sécurisée des écoles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (environ 45 % non fonctionnelles).

Santé

- Financement de la couverture santé universelle (CSU) par des accises dédiées (tabac, alcool, boissons sucrées).

- Paiement des formations sanitaires à 60 jours.

- Gratuité effective des soins maternels et infantiles.

- Primes et logements pour les personnels en zone rurale.

- Santé numérique (dossier patient, télémédecine) après les soins primaires.

Autorité. MINEDUB, MINESEC, MINSANTE, MINFI ; Parlement pour les accises.

Coût (scénario central)

- Dette enseignante : 40, puis 35, puis 30 Mds.

- CSU : 40, puis 60, puis 70 Mds, financés par des accises équivalentes.

Indicateurs

| Indicateur | Départ | Cible à 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Paiements directs de santé | 67,7 % | 55 % (proposée) |
| Délai d'intégration des enseignants | À mesurer | 0 mois |
| Achèvement du 1er cycle du secondaire | 35 % (2023) | 45 % (proposée) |

## Chantier 8 — Paix, territoires et mémoire

Décisions

- Nord-Ouest et Sud-Ouest

  - Forum national de réconciliation.

  - Commission Vérité, Justice et Réconciliation au mandat élargi aux droits économiques et fonciers.

  - Programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) centré sur la réintégration.

  - Réparations aux victimes.

  - Plan Um de reconstruction, sous condition de sécurité.

- Extrême-Nord : sécurité, résilience climatique, eau et santé, dont la riposte au choléra.

- Décentralisation : trajectoire de la dotation générale (DGD) vers le plancher légal de 15 % des recettes, versements conditionnés à des comptes certifiés.

- Recensement : publication des résultats du RGPH4 avec les taux de couverture et une enquête post-censitaire ; réutilisation pour le ciblage, la carte scolaire et sanitaire et la répartition de la DGD.

- Mémoire

  - Loi instituant une Journée nationale des héros.

  - Commission d'historiens indépendante et inclusive.

  - Mémorial national.

  - Réponse officielle au rapport franco-camerounais de janvier 2025 (archives, lieux de mémoire).

Autorité. Président, Parlement, MINDDEVEL, MINAT, collectivités territoriales décentralisées (CTD), BUCREP/INS.

Coût (scénario central, part du budget national)

- DGD : 50, puis 100, puis 150 Mds.

- Reconstruction : 60, puis 80, puis 80 Mds.

- Statistique et mémoire : 12, puis 10, puis 8 Mds.

Indicateurs

| Indicateur | Départ | Cible à 3 ans |
| --- | --- | --- |
| DGD rapportée aux recettes | 2,08 % (2024) | Trajectoire vers 15 % |
| Écoles rouvertes au Nord-Ouest et au Sud-Ouest | ≈45 % non fonctionnelles | +50 % d'écoles rouvertes (proposée) |
| Personnes dans le besoin | 2,9 M | En baisse |

# 5. Les 100 premiers jours

| Période | Actions |
| --- | --- |
| Jours 1-30 | Discours à la Nation et publication du programme ; constat de caducité des mandats échus et intérims ; ordres de mission des 15 audits flash ; circulaire de visa CAA ; demande à la Justice de l'état des dossiers Covid ; saisine du FMI ; concertation avec les syndicats (transport, enseignants) |
| Jours 31-60 | Mission conjointe FMI, BM et BAD ; premiers transferts monétaires (Extrême-Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest) ; audit électricité lancé par l'ARSEL ; mandat de négociation de la sentence CIRDI ; installation de l'unité de suivi |
| Jours 61-100 | Publication du stock certifié d'arriérés et de la première tranche de titrisation ; premier palier de prix des carburants (si les transferts sont versés) ; dépôt des projets de loi (confiscation des avoirs, accises santé, Journée des héros) ; appels à candidatures pour les dirigeants ; publication des premiers audits ; tableau de bord public |

# 6. Cadre financier 2027-2029

Le modèle est reproductible : models/cadre_financier_2027_2029.py. Il chiffre l'effet incrémental du programme par rapport à la tendance. Ce n'est pas un tableau des opérations financières de l'État (TOFE) complet. Il doit être intégré au cadrage du MINFI et à l'analyse de viabilité de la dette.

Effet net du programme sur le solde budgétaire, en Mds FCFA (en % du PIB)

| Scénario | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Central | +51 (0,1 %) | +380 (0,9 %) | +657 (1,5 %) |
| Défavorable : pétrole cher, réformes plus lentes, sans programme FMI | −91 (−0,2 %) | +184 (0,5 %) | +439 (1,0 %) |
| Favorable | +131 (0,3 %) | +426 (1,0 %) | +650 (1,4 %) |

Ressources de financement, hors économies, en Mds FCFA

| Scénario | Appuis budgétaires (par an) | Titrisation d'arriérés |
| --- | --- | --- |
| Central | 300 | 150 en 2027, 150 en 2028 |
| Défavorable | 0 | 100 en 2027, 100 en 2028 |
| Favorable | 450 | 200 en 2027, 100 en 2028 |

Règles appliquées

- Chaque économie n'est comptée qu'une fois, dans le solde, jamais comme ressource.

- Aucune recette hypothétique : les avoirs recouvrés et la bauxite avant la première exportation sont exclus, et toute somme recouvrée réduit la dette.

- Les partenariats public-privé (PPP) ne sont signés qu'avec le chiffrage des paiements futurs et des garanties, sous un plafond voté par le Parlement. Les passifs conditionnels atteignent déjà 14 % du PIB.

- Mesures écartées faute de financement : hausse générale de 30 % des salaires, fonds de 10 000 Mds par an, 10 000 MW d'ici 2033, programme de villes nouvelles. Elles pourront revenir après un test de financement.

Lecture du scénario défavorable. Sans programme FMI, 2027 devient une année de tension. Le programme reste exécutable si le rythme des paliers carburants est maintenu. Les dépenses nouvelles doivent alors être séquencées : la DGD et la reconstruction sont décalées d'un an, la protection sociale et la santé sont préservées.

# 7. Pilotage et redevabilité

- Comité stratégique de pilotage, présidé par le chef de l'État (mensuel), et unité de suivi légère auprès du Premier ministre (bimensuelle).

- Tableau de bord public trimestriel, comprenant au minimum :

  - délai de paiement ;

  - stock d'arriérés ;

  - soutien aux carburants ;

  - ménages compensés ;

  - pertes électriques ;

  - coupures ;

  - dirigeants dans les délais légaux ;

  - audits publiés ;

  - dossiers judiciaires ;

  - DGD rapportée aux recettes ;

  - écoles rouvertes ;

  - paiements directs de santé.

- Rapport annuel de la Chambre des comptes sur l'exécution du programme ; débat au Parlement.

- Consultation de la société civile et de la diaspora : comité de suivi indépendant, comme le propose le Livre.

# 8. Vision 2035-2043 : ce qui est retenu des documents politiques

Sont retenus comme orientations de long terme, chacune soumise à un test de financement :

- réconciliation et unité dans la diversité ;

- langues et cultures nationales ;

- double nationalité et place de la diaspora ;

- numérisation complète des services publics ;

- hub logistique régional (Kribi, Douala, corridors) ;

- transformation locale du bois et des minerais ;

- capacité électrique durable alignée sur la demande et le réseau ;

- recherche médicale et industrie pharmaceutique ;

- tourisme et industries culturelles.

La question monétaire fera l'objet d'une étude indépendante, menée avec les partenaires de la CEMAC.

# 9. Risques et conditions de réussite

- Contexte institutionnel.

  - Le poste de vice-président a été créé en avril 2026 ; il n'est pas pourvu selon les sources disponibles.

  - Le mandat des députés est prorogé au 20/12/2026.

Les lois nécessaires (finances rectificative, confiscation, accises, mémoire) doivent être votées tôt.

- Acceptabilité sociale. La règle « transfert d'abord » est la condition de la réforme des carburants.

- Capacité d'exécution. Huit chantiers seulement, une unité de suivi, des indicateurs publics.

- Données. Plusieurs points de départ sont encore inconnus : arriérés certifiés, pertes électriques officielles, registre social. Ils doivent être mesurés dans les 100 jours, avant de fixer les cibles définitives.

# 10. Vérifications complémentaires du 20/10/2026

Le détail figure dans analyses/verification_finale_finances.md et analyses/verification_finale_juridique.md.

Confirmé

- Loi de finances 2026 (loi n° 2025/012 du 17/12/2025) : 8 816,4 Mds, déficit de 631 Mds.

- Masse salariale de 1 626,2 Mds pour 401 460 agents (fin 2025) ; SMIG de 60 000 FCFA (décret de mars 2023).

- Analyse de viabilité de la dette FMI-BM : risque élevé, extérieur et global.

- Prix à la pompe inchangés depuis février 2024 : super 840, gasoil 828, pétrole lampant 350 FCFA/l.

- Constats de la Chambre des comptes sur le Fonds Covid ; 12 dossiers transmis, aucune décision judiciaire retrouvée.

- Sentence CIRDI du 04/09/2026 ; montant connu seulement par la presse : 78,5 M€ plus intérêts.

- Transferts aux collectivités 2024 : 127,554 Mds, soit 2,08 % des recettes (Chambre des comptes, p. 41).

- 68 entreprises publiques et 85 établissements publics (31/12/2022).

- Déplacés internes au 30/09/2026 : 493 402 (Nord-Ouest et Sud-Ouest) et 510 855 (Extrême-Nord).

- Plan humanitaire financé à 32,2 %.

- Nouveau président du Conseil constitutionnel nommé par décret du 16/10/2026.

Non trouvé au 20/10/2026

- Nomination d'un vice-président.

- Convocation du corps électoral pour les législatives et municipales.

- Nouveau gouvernement.

- Nouveau programme FMI.

- Loi de finances rectificative 2026.

- Texte de la sentence CIRDI.

- Cadre Harmonisé d'octobre-novembre 2026.

Points à trancher avant tout acte

- Autorité de nomination des directeurs généraux d'entreprises publiques : texte de la loi ou pratique du décret.

- Taux du nouveau tarif commun CEEAC-CEMAC.

- Production nationale de riz usiné, les sources étant incompatibles.